***ANEXO IV***

### OBRA: “NUEVA COMISARÍA SUNCHALES – SEGUNDA ETAPA”

***INSTRUCCIONES PARA LA CONFECCIÓN DEL PLAN DE TRABAJOS***

1. *El PRESUPUESTO OFICIAL INDICATIVO, asciende a:* ***$ 8.200.000,00*** *(SON PESOS: ocho millones doscientos mil).*
2. *En el Plazo de Obra de la presente licitación, se encuentra incluida la presentación ante este Organismo de los planos aprobados por la Municipalidad, debiendo estar incorporado en el PLAN DE TRABAJOS y en la Planilla de CÓMPUTO Y PRESUPUESTO, en un ítem especialmente determinado, sin cuyo cumplimiento no se hará efectivo el pago del mismo, como tampoco la Recepción Provisoria de la obra.*
3. *El PLAN DE TRABAJOS a efectuarse indicará: ítems, porcentajes de incidencia de los mismos, el avance porcentual mensual y acumulado.*
4. *Se confeccionarán dos PLANES DE TRABAJOS, uno con inicio en la primer quincena y otro con inicio en la segunda, de modo que según las circunstancias la Inspección pueda dar comienzo de obra a mitad de mes.*
5. *Los PLANES DE TRABAJOS serán firmados por el Representante Técnico. 6- PLAZO DE LA OBRA: cuatro (4) meses.*